## PartesInteressadas
[inserir logo da empresa] |  |  | Registro das Partes Interessadas | [10 empty] | [inserir logo do projeto]
|  |  | Cibersegurança na Centaurus |  |  |  | [Grupo do projeto (canvas)]
|  | Identificação |  |  |  | Avaliação | [5 empty] | Classificação |  | 2023-09-22
Ref. | Importância | Parte interessada | Área | Função | e-mail | Requisitos essenciais | Principais expectativas | Poder | Interesse | Influência | Impacto | interna/ externa | apoiadora/ neutra/ resistente | Comentários
1 | 192 | Joana Silva | Gerencia | Gerente do Projeto | joana.silva@centaurusprojects.com | Acompanhar o progresso do projeto de segurança | Entregar o projeto no prazo e dentro do orçamento. | 4-Alto | 4-Alto | 3-Média | 4-Alto | Interna | Apoiadora
2 | 625 | Carlos Mendonça | Patrocínio | Patrocinador | carlos.mendonca@centaurusprojects.com | Garantir o financiamento adequado | Obter uma melhoria substancial na segurança. | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Interna | Apoiadora
3 | 625 | Rodrigo Santos | CEO | CEO | rodrigo.santos@centaurussolutions.com | Alinhar a segurança cibernética com a estratégia de negócios. | Minimizar os riscos de violações de dados. | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Externa | Apoiadora
4 | 256 | Marcelo Almeida | TI | Diretor de TI | marcelo.almeida@centaurustech.com | - Garantir que os sistemas de TI sejam seguros. | Manter a disponibilidade dos sistemas | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alta | 4-Alto | Interna | Apoiadora
5 | 400 | Renata Pereira | Cibersegurança | Diretora de Cibersegurança | renata.pereira@centaurussecurity.com | - Implementar políticas de segurança rigorosas. | Detectar e responder a ameaças em tempo real. | 4-Alto | 5-Muito Alto | 4-Alta | 5-Muito Alto | Interna | Apoiadora
6 | 256 | André Castro | RH | Diretor do RH | andre.castro@centaurushr.com | Assegurar que os funcionários sejam treinados em segurança. | Cultivar uma cultura de segurança cibernética. | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alta | 4-Alto | Interna | Apoiadora
7 | 144 | Sofia Oliveira | RH | Gerente de RH | sofia.oliveira@centaurushr.com | Participar na coordenação do treinamento em segurança. | Garantir a adesão dos funcionários ao treinamento. | 3-Médio | 4-Alto | 3-Média | 4-Alto | Interna | Apoiadora
8 | 256 | Eduardo Fernandes | Financeiro | Diretor Financeiro | eduardo.fernandes@centaurusfinance.com | Alocar recursos financeiros para o projeto. | Manter o controle de custos do projeto. | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alta | 4-Alto | Interna | Apoiadora
9 | 256 | Ana Rodrigues | TI | Gerente de TI | ana.rodrigues@centaurustech.com | Implementar soluções de monitoramento de segurança. | Garantir a integridade dos sistemas. | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alta | 4-Alto | Interna | Apoiadora
10 | 144 | Felipe Torres | Comunicação | Representante Legal | felipe.torres@centauruslegal.com | Assegurar que a conformidade legal seja mantida. | Proteger a reputação da empresa. | 3-Médio | 4-Alto | 3-Média | 4-Alto | Interna | Apoiadora
11 | 144 | Luisa Martins | Comunicação | Gerente de Comunicação | luisa.martins@centauruscomms.com | Comunicar as realizações e progresso do projeto. | Garantir uma comunicação clara e eficaz. | 3-Médio | 4-Alto | 3-Média | 4-Alto | Interna | Apoiadora
0
0
0
0

## Estrategia
Estratégia para gerenciamento das partes interessadas |  |  | 2023-09-22
Referência | Parte interessada | Interesse(s) da parte interessada no projeto | Avaliação do impacto | Estratégias em potencial para ganhar suporte ou reduzir obstáculos | Comentários
1 | Joana Silva | Acompanhar o progresso do projeto de segurança. | A favor | Manter Joana informada sobre os marcos e resultados do projeto.
2 | Carlos Mendonça | Garantir o financiamento adequado para o projeto. | A favor | Apresentar um plano de custos detalhado e os benefícios do projeto.
3 | Rodrigo Santos | Alinhar a segurança cibernética com a estratégia de negócios. | A favor | Demonstração de como a segurança cibernética fortalecerá a estratégia de negócios.
4 | Marcelo Almeida | Garantir que os sistemas de TI sejam seguros. | A favor | Enfatizar como a segurança cibernética protege os ativos de TI da empresa.
5 | Renata Pereira | Implementar políticas de segurança rigorosas. | A favor | Colaborar com Renata na elaboração de políticas de segurança eficazes.
6 | André Castro | Assegurar que os funcionários sejam treinados em segurança. | A favor | Envolvimento de André na criação e implementação de programas de treinamento.
7 | Sofia Oliveira | Participar na coordenação do treinamento em segurança. | A favor | Trabalhar em estreita colaboração com Sofia na implementação de programas de treinamento.
8 | Eduardo Fernandes | Alocar recursos financeiros para o projeto. | A favor | Apresentar um plano de alocação de recursos com justificativas claras.
9 | Ana Rodrigues | Implementar soluções de monitoramento de segurança. | A favor | Demonstrar como as soluções de monitoramento fortalecerão a segurança.
10 | Felipe Torres | Assegurar que a conformidade legal seja mantida. | A favor | Trabalhar em conjunto com Felipe para garantir que o projeto atenda aos requisitos legais.
11 | Luisa Martins | Comunicar as realizações e progresso do projeto. | A favor | Manter Luisa atualizada sobre os principais marcos e sucessos do projeto.
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0

## Legenda
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse | Influência | Impacto | interna/ externa | apoiadora/ neutra/ resistente
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Poder x Interesse x Influência x Impacto | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto | Envolvimento ativo no projeto; Verificar pessoas com grande influência no projeto na tomada de decisão; na gestão de processos envolvendo gargalos e atuando como formador de opinião. | Habilidade para efetuar mudanças no planejamento ou na execução do projeto | Se trabalha na empresa (interna), senão (externa) | Postura em relação ao projeto
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Interna | Apoiadora
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo | 2-Baixa | 2-Baixo | Externa | Neutra
|  |  | 3-Médio | 3-Médio | 3-Média | 3-Médio |  | Resistente
|  |  | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alta | 4-Alto
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto

## Grafico (hidden)
Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse
Poder
Influência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 5 | Interesse
4 | 16 | 64 | 144 | 256 | 400 | 4
3 | 9 | 36 | 81 | 144 | 225 | 3
2 | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 2
1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto