## PartesInteressadas
Registro das Partes Interessadas
|  |  | [Nome do Projeto] |  |  |  | Strattegie
|  | Identificação |  |  |  | Avaliação | [5 empty] | Classificação |  | 2023-10-07
Ref. | Importância | Parte interessada | Área | Função | e-mail | Requisitos essenciais | Principais expectativas | Poder | Interesse | Influência | Impacto | interna/ externa | apoiadora/ neutra/ resistente | Comentários
1 | 400 | Gerentes do Projeto | Gerenciamento | Gerente de Projeto |  | Supervisionar todo o projeto, garantir o cumprimento dos prazos e orçamento, e atender aos requisitos do cliente. | Garantir que o projeto seja entregue com sucesso dentro do prazo e orçamento. | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | 4-Alta | 4-Alta | Interna | Apoiadora
| 180 | Comunidade | Operações | Usuários da Plataforma |  | Acesso a uma plataforma de jogos de tabuleiro amigável e inclusiva, recomendações de jogos personalizadas e um ambiente de comunidade positivo. | Esperam uma experiência aprimorada de jogos de tabuleiro, inclusividade na comunidade e acesso a recomendações úteis. | 3-Médio | 5-Muito Alto | 3-Média | 4-Alto | Externa | Apoiadora
| 500 | Patrocinadores | Gerenciamento | Patrocinador do Projeto |  | Entrega bem-sucedida do projeto, com foco na satisfação do cliente, crescimento de negócios e valor agregado à empresa. | Esperam que o projeto contribua significativamente para os objetivos estratégicos da empresa. | 5-Muito Alto | 4-Alto | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Externa | Apoiadora
| 144 | Desenvolvedores | Desenvolvimento | Equipe de Desenvolvimento |  | Implementação eficaz da plataforma Strattégie com base nos requisitos definidos. | Esperam fornecer uma plataforma de alta qualidade que atenda às necessidades dos usuários. | 3-Médio | 4-Alto | 3-Média | 4-Alto | Interna | Apoiadora
| 48 | Moderadores | Comunidade | Moderadores da Comunidade |  | Manter um ambiente seguro e inclusivo na comunidade, aplicando as diretrizes da plataforma e resolvendo conflitos. | Esperam criar uma comunidade acolhedora e harmoniosa onde todos se sintam bem-vindos. | 2-Baixo | 4-Alto | 2-Baixa | 3-Médio | Interna | Neutra
0
0
0
0
0
0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0

## Estrategia
Estratégia para gerenciamento das partes interessadas |  |  | 2023-10-07
Referência | Parte interessada | Interesse(s) da parte interessada no projeto | Avaliação do impacto | Estratégias em potencial para ganhar suporte ou reduzir obstáculos | Comentários
1 | Gerentes do Projeto | Garantir o cumprimento de prazos e orçamento, atender aos requisitos do cliente. | A FAVOR | Comunicar claramente o progresso, alinhar as partes interessadas com os objetivos do projeto.
2 | Comunidade | Acesso a uma plataforma de jogos de tabuleiro amigável, recomendações de jogos relevantes, fazer parte de uma comunidade inclusiva. | A FAVOR | Envolvimento ativo da comunidade no desenvolvimento da plataforma, coleta de feedback, garantir uma experiência positiva para os usuários.
3 | Patrocinadores | Obter retorno sobre o investimento, alinhar o projeto com os objetivos estratégicos da empresa. | A FAVOR | Demonstração do valor do projeto para o crescimento dos negócios, fornecer atualizações regulares, mostrar retorno sobre o investimento.
4 | Desenvolvedores | Contribuir para a implementação bem-sucedida, garantir reconhecimento pelo trabalho. | A FAVOR | Envolvimento ativo dos desenvolvedores no desenvolvimento, reconhecimento do trabalho e oportunidades de crescimento profissional.
5 | Moderadores | Manter um ambiente seguro e inclusivo na comunidade de jogadores de tabuleiro. | A FAVOR | Ouvir suas preocupações, envolvê-los na formulação de diretrizes da comunidade, fornecer ferramentas para facilitar a moderação eficaz.
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0

## Legenda
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse | Influência | Impacto | interna/ externa | apoiadora/ neutra/ resistente
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Poder x Interesse x Influência x Impacto | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto | Envolvimento ativo no projeto; Verificar pessoas com grande influência no projeto na tomada de decisão; na gestão de processos envolvendo gargalos e atuando como formador de opinião. | Habilidade para efetuar mudanças no planejamento ou na execução do projeto | Se trabalha na empresa (interna), senão (externa) | Postura em relação ao projeto
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Interna | Apoiadora
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo | 2-Baixa | 2-Baixo | Externa | Neutra
|  |  | 3-Médio | 3-Médio | 3-Média | 3-Médio |  | Resistente
|  |  | 4-Alto | 4-Alto | 4-Alta | 4-Alto
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto

## Grafico (hidden)
Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse
Poder
Influência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 5 | Interesse
4 | 16 | 64 | 144 | 256 | 400 | 4
3 | 9 | 36 | 81 | 144 | 225 | 3
2 | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 2
1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto